## алгоритм
Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Долгопрудный
Московской области
_________________________Юдин В.Ю.
"_____" __________________________ 2021г.
Алгоритм взаимодействия заинтересованных служб и ведомств при ликвидации африканской чумы свиней АЧС на территории г.о. Долгопрудный
№ | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители*
1. Организационные мероприятия
1.1 | Информирование о возникновении очага африканской чумы свиней (далее - АЧС) всех заинтересованных ведомств | Немедленно при выявлении очагов АЧС | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ
1.2 | Разработка и представление в Правительство Московской области проекта распоряжения о введении карантинно-ограничительных мероприя-тий с планом мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС | Немедленно (в течение 24 часов) | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
1.3 | Разработка и представление в Правительство Московской области обращения по выносу решения об отчуждении животных в эпизооти-ческом очаге и первой угрожаемой зоне | В течение 48 часов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
1.4 | Направление ветеринарных специалистов для проведения комплекса эпизоотического обследования и проведения мероприятий. Установление источника возникновения АЧС и проведение эпизоотологического обследования | Немедленно при подтверждении диагноза (в течение 24 часа) | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), Управление Россельхознадзора по г.Москва, Московской и Тульской областям (по согласованию)
1.5 | Проведение заседания районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Создание оперативного штаба. Формирование групп по видам работ (группа материально-технического обеспечения, ветеринарная группа, охранно-карантинная группа, группа МЧС) | Немедленно при подтверждении диагноза | Администрация г.о. Долгопрудного (Заместитель главы администрации Вердзадзе Дурсун Тенгизович - т. 89037216688), Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74)
1.6 | Закрытие всех дорог и организация круглосуточных контрольно-пропускных пунктов с дезбарьерами для транспорта и пешеходов на въездах/выездах из карантинной зоны. Установление на дорогах соответствующих указателей «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда»; | Немедленно (в течение 24 часов) | Администрация г.о. Долгопрудного (Заместитель главы администрации Кожинов Андрей Григорьевич – т. 89628779481), Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), ОМВД Московской области (Начальник отдела полиции по г.о. Долгопрудный МУ МВД России «Мытищинское» Севикян Карен Аргеналович - т. 89031737372)
1.7 | Определение масштаба работ по убою и ликвидации животных. Определение способов ликвидации и утилизации животных. Согласование мест утилизации трупов животных | В течение 24 часов | Администрация г.о. Долгопрудного (Заместитель главы администрации Вердзадзе Дурсун Тенгизович - т. 89037216688), Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), Россельхознадзора по г.Москва, Московской и Тульской областям (по согласованию)
1.8 | Выделение необходимого количества людей для ликвидации эпизоотического очага | На период карантина | Собственники (владельцы) свиней, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), Администрация г.о. Долгопрудного (Заместитель главы администрации Вердзадзе Дурсун Тенгизович - т. 89037216688), ОМВД Московской области (Начальник отдела полиции по г.о. Долгопрудный МУ МВД России «Мытищинское» Севикян Карен Аргеналович - т. 89031737372)
1.9 | Разработка и утверждение плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации АЧС | В течение 24 часов | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
1.10 | Обеспечение лиц, участвующих в ликвидации средствами индивидуальной защиты с последующей их дезинфекцией или уничтожением | На период карантина | Юридические и физические лица (собственники животных), Администрация г.о. Долгопрудного (Заместитель главы администрации Вердзадзе Дурсун Тенгизович - т. 89037216688), ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74)
1.11 | Обеспечение необходимым количеством спецтранспорта (экскаваторы, бульдозеры, тракторы, тележки, самосвалы, ДУК-2 и другое) для ликвидации эпизоотического очага | На период карантина | Юридические и физические лица (собственники животных), Администрация г.о. Долгопрудного (Заместитель главы администрации Вердзадзе Дурсун Тенгизович - т. 89037216688; Заместитель главы администрации Кожинов Андрей Григорьевич – т. 89628779481; Заместитель главы администрации Кульчицкий Игорь Иосипович - т. 89651062470), ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), МЧС (Начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Игнатьев Андрей Александрович - т. 89262917497, 89032675976)
1.12 | Обеспечение необходимым количеством горючих материалов для сжигания трупов свиней при в эпизоотическом очаге | На период карантина | Администрация г.о. Долгопрудного (Заместитель главы администрации Гришина Лидия Михайловна т. 89853924672)
1.13 | Обеспечение необходимым количеством препаратом для бескровного убоя свиней | В течение суток после установления диагноза на АЧС | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74)
1.14 | Оповещение населения об угрозе распространения АЧС, о введенных запретах и ограничениях, о проведении комплекса мероприятий | На период карантина | Администрация муниципального образования (Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Долгопрудного Московской области» Сорокин Андрей Николаевич - т. 89055261320, Главное управление по информационной политике Московской области (Директор-главный редактор МАУ «Медиацентр «Долгопрудный» Пахомов Александр Валерьевич - т. 89265981528), ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74)
2. Мероприятия в эпизоотическом очаге АЧС
2.1 | Проведение эпизоотологического обследования эпизоотического очага | Немедленно при установлении диагноза | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям, собственники (владельцы) свиней
2.2 | Определение границ эпизоотического очага, инфицированного объекта, первой и второй угрожаемых зон | Немедленно при подтверждении диагноза (в течение 24 часа) | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям, (по согласованию)
2.3 | Проведение отбора проб, доставка био- и патматериала, проведение лабораторных исследований | При необходимости | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), ГБУВ МО "Мособлветлаборатория"
2.4 | Проведение инструктажа всех лиц, привлекаемых на ликвидацию очага африканской чумы свиней в неблагополучных населенных пунктах | перед началом работ | ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74)
2.5 | Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с территории) эпизоотического очага | В течение суток с момента определения эпизоотического очага АЧС и на период ликвидации эпизоотического очага АЧС | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), собственники (владельцы) свиней
2.6 | Выбор и оборудование на территории очага площадки для дезинфекции используемой техники | В течение суток с момента определения эпизоотического очага АЧС и на период ликвидации эпизоотического очага АЧС | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), собственники (владельцы) свиней
2.7 | Организация смены одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае невозможности смены одежды, обуви обеспечение дезобработки одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага; | В течение суток с момента определения эпизоотического очага АЧС и на период ликвидации эпизоотического очага АЧС | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), собственники (владельцы) свиней
2.8 | Изъятие всех свиней и продуктов убоя в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310 | В течение 3-х суток после установления диагноза на АЧС | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Администрация г.о. Долгопрудного (Заместитель главы администрации Вердзадзе Дурсун Тенгизович - т. 89037216688), Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям, собственники (владельцы) свиней
2.9 | Уничтожение всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней бескровным методом, сжигание на месте трупов убитых и павших свиней, продуктов и отходов свиноводства, остатков кормов и подстилок, кормушек, перегородок, деревянных полов, с последующим закапыванием несгоревших остатков в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 м | В течение 3-х суток после установления диагноза на АЧС | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям, собственники (владельцы) свиней, МЧС (Начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Игнатьев Андрей Александрович - т. 89262917497, 89032675976)
2.10 | Проведение обеззараживания от возбудителя АЧС территории ферм, животноводческих комплексов, зданий (помещения) по содержанию свиней, всех животноводческих, вспомогательных и бытовых помещений, связанных с пребыванием в них персонала, обслуживающего свиней, боен, других сооружений и имеющееся в них оборудование, транспортных средств, используемых для перевозки животных, навоза, кормов, сырья и продуктов животного происхождения, инвентаря и предметов ухода за животными, одежды и обуви обслуживающего персонала, навоза и других объектов, с которыми прямо или косвенно могли контактировать животные или обслуживающий персонал, и которые могут быть фактором передачи возбудителя болезни здоровым животным | В течение 3-х суток с момента определения и на период ликвидации эпизоотического очага АЧС | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), собственники (владельцы) свиней
2.11 | Механическая уборка мест содержания свиней, сжигание мусора, малоценного инвентаря, оборудования. | В течение 3-х суток с момента определения и на период ликвидации эпизоотического очага АЧС | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), собственники (владельцы) свиней, МЧС (Начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Игнатьев Андрей Александрович - т. 89262917497, 89032675976), Администрация г.о. Долгопрудного (Заместитель главы администрации Кульчицкий Игорь Иосипович - т. 89651062470)
2.12 | Отбор проб и проведение лабораторных исследований для контроля качества вынужденной дезинфекции | После проведения дезинфекционных работ | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), собственники (владельцы) свиней, МЧС (Начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Игнатьев Андрей Александрович - т. 89262917497, 89032675976)
2.13 | Проведение дезинсекции, дезакаризации и дератизации помещений, загонов и других мест, где содержались животные при проведении обеззараживания после убоя животных | В течение 3-х суток с момента определения эпизоотического очага АЧС | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), собственники (владельцы) свиней, МЧС (Начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Игнатьев Андрей Александрович - т. 89262917497, 89032675976)
2.14 | Проведение дезинфекции автотранспорта и другой техники, верхней одежды, белья, головных уборов, спецодежды, обуви персонала, работающих в эпизоотическом очаге | На период ликвидации эпизоотического очага АЧС | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), собственники (владельцы) свиней, МЧС (Начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Игнатьев Андрей Александрович - т. 89262917497, 89032675976)
2.15 | Проведение заключительной дезинфекции перед отменой ограничительных мероприятий (карантина) | После проведения комплекса мероприятий | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), собственники (владельцы) свиней, МЧС (Начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Игнатьев Андрей Александрович - т. 89262917497, 89032675976)
2.16 | Отбор проб и проведение лабораторных исследований для контроля качества заключительной дезинфекции | После проведения дезинфекционных работ | ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), собственники (владельцы) свиней
2.17 | Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага безнадзорных животных | На период карантина | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, администрация муниципального образования, собственники (владельцы) свиней
2.18 | Поддержание запаса необходимых материалов и технических средств для ликвидации очагов АЧС в случае их возникновения, в том числе дезинфекционных, технических средств для проведения дезинфекции, технических средств для уничтожения трупов животных, биологического материала, навоза, инфицированного инвентаря | На период карантина | Администрация г.о. Долгопрудного (Заместитель главы администрации Вердзадзе Дурсун Тенгизович - т. 89037216688), ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), собственники (владельцы) свиней
2.19 | Организация мероприятий по снижению численности диких кабанов до показателя плотности популяции 0,25 особи на 1000 га бескровными методами. Ежедневный мониторинг охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, в целях выявления несанкционированных захоронений погибших свиней в природной среде, а также случаев падежа диких кабанов | На период карантина | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, охотпользователи Московской области
2.20 | Проведение эпизоотологического обследования ликвидированного очага АЧС | После проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий, согласно приказу Минсельхоза России от 31.05.2016 № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС» | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям, собственники (владельцы) свиней
3. Мероприятия в первой угрожаемой зоне
3.1 | Проведение переучета всего свинопоголовья в хозяйствах всех форм собственности | На период ликвидации эпизоотического очага АЧС | Администрация муниципального образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74)
3.2 | Проведение изъятия всех имеющихся свиней и продуктов животноводства или направление на убой и переработку на предприятия по убою и переработке животных или оборудованные для этих целей убойные пункты, перерабатывающие цеха, расположенные в первой угрожаемой зоне | На период ликвидации эпизоотического очага АЧС | Администрация г.о. Долгопрудного (Заместитель главы администрации Вердзадзе Дурсун Тенгизович - т. 89037216688), Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), Правительство Московской области
3.3 | Установка контрольных и контрольно-пропускных пунктов, постов и заслоны для оцепления (блокировки) участков местности. Оборудование постов шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. Установка на дорогах соответствующих технических средств организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда». | На период ликвидации эпизоотического очага АЧС | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ГУ МВД России по Московской области, ОМВД Московской области (Начальник отдела полиции по г.о. Долгопрудный МУ МВД России «Мытищинское» Севикян Карен Аргеналович - т. 89031737372), Администрация г.о. Долгопрудного (Заместитель главы администрации Кожинов Андрей Григорьевич – т. 89628779481), ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), отдел организации дорожного движения, собственники (владельцы) свиней
3.4 | Проведение мониторинга популяции диких кабанов, организация мероприятий по снижению численности диких кабанов до показателя плотности популяции 0,25 особи на 1000 га бескровными методами | На период карантина | Охотпользователи Московской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
3.5 | Усиление контроля за убоем свиней на несанкционированных убойных пунктах и подворный убой без предварительного уведомления госветслужбы и реализации продуктов убоя свиней | На период карантина | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям
3.6 | Усиление контроля за выполнением ветеринарно-санитарных требований организациями и предприятиями по заготовке, переработке и реализации продуктов и сырья животного происхождения | На период карантина | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям
4. Мероприятия во второй угрожаемой зоне
4.1 | Проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов | На период ликвидации эпизоотического очага АЧС | Охотпользователи Московской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
4.2 | Проведение наблюдения за клиническим состоянием свиней с отбором проб от всех подозреваемых в заболевании свиней и их лабораторными исследованиями на АЧС | На период ликвидации эпизоотического очага АЧС | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), собственники (владельцы) свиней, ГБУВ МО "Мособлветлаборатория"
4.3 | Усиление контроля за выполнением ветеринарно-санитарных требований организациями и предприятиями по заготовке, переработке и реализации продуктов и сырья животного происхождения | На период карантина | Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля МСХиП МО отдел № 2, ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Долгопрудненская УВЛ (заведующая Долгопрудненской УВЛ Лисикова Светлана Алексеевна - т. 8-903-586-76-74), Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям

## блок схема
Приложение 2
Блок-схема взаимодействия заинтересованных служб и ведомств при ликвидации АЧС на территории г.о. Долгопрудный
Государственная ветеринарная служба |  | Комиссия по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных ситуации
Ветеринарные специалисты | Инициирует экстренное заседание Чрезвычайной противоэпизоотической комисии | Администрация муниципальных образований, ветспециалисты ГБУВ МО "Терветуправление № 2", Управления государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля, Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям, ГУ МВД по Московской области, МЧС, охотпользователи
Направляет информацию в МСХиП МО, Главе Администрации муниципального образования, ТУ Россельхознадзора по г.Москва, Московской и Тульской областям | Решает все вопросы локализации очага АЧС и недопущения распространения возбудителя болезни по территории Московской области; | Решением комиссии создается Мобильный отряд по локализации и ликвидации очага АЧС | Создает оперативный штаб. Разрабатывает план мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации АЧС
Организует противоэпизоотические мероприятия | Мобильный отряд
Группа материально-технического обеспечения | Ветеринарная группа | Группа МЧС | Охранно-карантинная группа | Группа охотничьего надзора
Администрация муниципального образования | Ветеринарные специалисты ГБУВ МО "Терветуправление № 2", Управление государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарного контроля, Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям | МЧС | ОМВД, ветспециалисты, работников хозяйств, органы местного самоуправления | Охотпользователи
1. Определяет масштаб работ по убою и ликвидации животных; 2. Обеспечивает проводимые мероприятия необходимыми материалами, в т.ч. дезсредствами, дезинфекционной техникой, ГСМ, техникой для перевозки и уничтожения трупов животных и т.д.; 3. Выделяет участки земли для организации уничтожения и захоронения убитых и павших животных, согласовывает выделенные участки с ТУ Роспотребнадзора; 4. Проводит механическую очистку территории (предприятия, фермы, двора; 5. Осуществляет финансирование работ; 6. Обеспечивает обустройство карантинных постов, в т.ч. организацию питания; 7. Производит учет поголовья свиней у населения; - 8. Проводит мероприятия по выкупу животных в угрожаемой зоне; 9. Подготовливает места захоронения или сжигания (рытье земляной траншеи, закрытие земляной траншеи, огораживание); 10. Организует транспортировку убитых свиней, доставку свиней на место захоранения (сжигания), учет уничтоженных, захороненных животных 11. Организует специальные работы, требующие обеспечения противопожарной безопасности ветеринарно-санитарного режима (совместно с другими группами); 12. Осуществляет техническую помощь Ветеринарной группе в организации и контроле убоя животных; 13. Оповещает население об угрозе распространения АЧС, о введенных запретах и ограничениях, о проведении комплекса мероприятий | 1. Проводит эпизоотологическое обследование эпизоотического очага и определяет границы эпизоотического очага, инфицированного объекта, первой и второй угрожаемых зон; 2. Проводит отбор проб, доставку био- и патматериала, проводит лабораторные исследования; 3. Контролирует выполнение ветеринарно-санитарного режима в эпизоотическом очаге, угрожаемых зонах; 4. Выполняет комплекс мер по уничтожению и захоронению убитых животных в эпизоотическом очаге; 5 Проводит работы по отчуждению и бескровному убою животных; 6. Проводит дезинфекционные работы с контролем (определением) качества дезинфекции; 7. Проводит санитарную обработку спецодежды и персонала, участвовавшего в ликвидации животных в эпизоотическом очаге; 8. Проводит дезинфекционную обработку транспорта и людей на контрольно-пропускных пунктах | 1. Осуществляет контроль за качеством и противопожарной безопасностью производимых работ; 2. Обеспечивает соблюдение правил противопожарной безопасности при сжигании инфицированных материалов и объектов; 3. Осуществляет контроль за процессом сжигания ветхих зданий и сооружений, подлежащих уничтожению. | 1. Обеспечивает закрытие дорог; 2. Обеспечивает досмотр на охранно-карантинных постах; 3. Устанавливает на дорогах соответствующие указатели «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда»; 4. Обеспечивает недопущение посторонних лиц в эпизоотический очаг; 5. Обеспечивает правопорядок при проведении специальных работ по ликвидации АЧС; 6. Сопровождает транспортные средства при доставке животных на убой; 7. Обеспечивает контроль за выполнением пропускного режима | 1. Информирует госветслужбу при обнаружении трупов диких кабанов в лесных массивах; 2. Организует и проводит мероприятия по регулированию численности диких кабанов, отстрел животных с обязательным исследованиям на АЧС (во взаимодействии с Ветеринарной группой)